## Sheet1
蜂鸟FMS资金链管理系统
姓名： | 内容： | 原因 | 时间
彭亚南 | 设计前端页面-信用分和房产评估和魔蝎页面 | 基本完成 | 2018-08-10
郭勇娟 | 写前端页面-信用分和房产评估和魔蝎页面 | 基本完成 | 2018-08-10
梁奉嘉 | 开户，银行卡，手机卡一致性，接魔蝎页面 | 基本完成 | 2018-08-10
李思佳 | 录入魔蝎样本 淘宝 京东 运营商 测试客户管理 | 完成 | 2018-08-10
奚晓骏 | 批量上传，周义没给文档 | 待完成 | 2018-08-10
陈恩杰 | 录入魔蝎样本 网银和公积金 解析Excel内容到数据库 | 完成 | 2018-08-10
薛天玲 | 前端页面 解决svn代码同步问题；重新配置代码路径 | 完成 | 2018-08-10
班念山 | 熟悉项目
未完成：
周义文档没给全